## Planification
PLAN LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION
Formation en Supply Chain Management Humanitaire — Module 05 — BK-BOOST
1. PARAMETRES DE LA DISTRIBUTION (A COMPLETER)
Site de distribution | Site de deplaces - N'Djamena (exemple)
Date de distribution | 2026-09-14
Menages cibles | 1800
Poids par kit NFI (kg) | 12
Volume par kit NFI (m3) | 0.045
Capacite camion (kg) | 8000
Capacite camion (m3) | 30
2. BESOINS DE TRANSPORT (CALCULES)
Poids total a transporter (kg) | 21600
Volume total a transporter (m3) | 81
Rotations necessaires (contrainte poids) | 3
Rotations necessaires (contrainte volume) | 3
ROTATIONS DE CAMION RETENUES (MAX) | 3
3. BESOINS EN STAFF (CALCULES)
Poste | Ratio pour 100 menages | Agents necessaires
Verification beneficiaires (liste / Kobo-ODK) | 2 | 36
Distribution physique des kits | 3 | 54
Gestion de foule / securite du site | 2 | 36
Premiers secours | 1 | 18
Supervision / coordination generale | 1 | 18
TOTAL AGENTS NECESSAIRES |  | 162
4. CHRONOGRAMME DE LA JOURNEE (A COMPLETER)
Heure | Activite | Responsable | Notes
06h00 | Arrivee equipe, montage site, balisage circuit | Chef de site
07h00 | Arrivee 1re rotation camion, controle marchandise | Log Officer
07h30 | Ouverture site, debut verification beneficiaires | Equipe verification
08h00 - 12h00 | Distribution continue par vagues | Equipe distribution | Marge imprevu incluse
12h00 - 12h30 | Pause equipe (rotation, site jamais laisse sans supervision) | Chef de site
12h30 - 15h00 | Reprise distribution, 2e/3e rotation camion | Equipe distribution
15h00 | Cloture verification, comptage stock restant | Log Officer
15h30 | Debriefing incidents et plaintes du jour | Chef de site | Voir registre plaintes
A completer | A completer | A completer | A completer
A completer | A completer | A completer | A completer
A completer | A completer | A completer | A completer
A completer | A completer | A completer | A completer
A completer | A completer | A completer | A completer
A completer | A completer | A completer | A completer

## PDM
SUIVI POST-DISTRIBUTION (PDM)
Formation en Supply Chain Management Humanitaire — Module 05 — BK-BOOST
1. TAUX DE COUVERTURE GLOBAL
Menages cibles | 1800
Menages servis le jour J (declare) | 1740
TAUX DE COUVERTURE GLOBAL | 96.67%
Menages avec ecart signale (echantillon PDM) | 3
2. ECHANTILLON DE VERIFICATION PDM
N° | Reference menage (anonymisee) | Servi le jour J (Oui/Non) | Qte attendue (kits) | Qte recue declaree (kits) | Ecart | Kit conforme (Oui/Non/Partiel) | Date verification PDM | Discrepancy flag | Commentaire
1 | MEN-0012 | Oui | 1 | 1 | 0 | Oui | 2026-09-16 | OK | Kit complet, RAS
2 | MEN-0045 | Oui | 1 | 1 | 0 | Oui | 2026-09-16 | OK
3 | MEN-0078 | Oui | 1 | 0 | -1 | Partiel | 2026-09-16 | A VERIFIER | Bache manquante, a completer
4 | MEN-0091 | Non | 1 | 0 | -1 | Non | 2026-09-16 | A VERIFIER | Absent le jour J, non touche
5 | MEN-0103 | Oui | 1 | 2 | 1 | Oui | 2026-09-17 | A VERIFIER | Suspicion double passage - a verifier
6 | MEN-0114 | Oui | 1 | 1 | 0 | Oui | 2026-09-17 | OK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Un menage passe automatiquement en "A VERIFIER" des qu'un ecart de quantite, une non-conformite ou une absence de passage est enregistre. Toute ligne signalee doit etre expliquee en commentaire avant cloture du PDM.