## Données brutes
TABLEAU DE BORD KPI LOGISTIQUE — DONNÉES BRUTES
Saisie continue — une ligne par mouvement (livraison, rupture, retard). Ne jamais remplir en une seule fois en fin de mois.
Date de commande | Date de livraison réelle | Site | Article | Qté commandée | Qté livrée | Statut | Coût total (USD) | Bénéficiaires couverts | Incident (texte libre) | Délai (jours)
2026-07-02 | 2026-07-09 | Goma | Kits médicaux | 200 | 200 | Livré | 4200 | 1800 |  | 7
2026-07-03 | 2026-07-15 | Goma | Bâches plastiques | 500 | 500 | Livré | 3100 | 2200 |  | 12
2026-07-05 |  | Goma | Intrants nutritionnels | 300 | 0 | Rupture | 0 | 0 | Fournisseur en rupture, relance en cours
2026-07-08 | 2026-07-20 | Goma | Kits WASH | 150 | 150 | Livré | 2600 | 1500 |  | 12
2026-07-10 | 2026-07-30 | Goma | Pièces détachées véhicule | 10 | 10 | Retard | 900 | 0 | Retard dédouanement 8 jours | 20
2026-07-01 | 2026-07-06 | Abéché | Carburant (fûts) | 40 | 40 | Livré | 5200 | 3000 |  | 5
2026-07-04 | 2026-07-11 | Abéché | Kits médicaux | 120 | 120 | Livré | 2500 | 1100 |  | 7
2026-07-06 | 2026-07-14 | Abéché | Bâches plastiques | 300 | 280 | Livré | 1800 | 1300 | 20 unités endommagées au transport | 8
2026-07-12 |  | Abéché | Intrants nutritionnels | 200 | 0 | Rupture | 0 | 0 | Stock épuisé, seuil de commande dépassé
2026-07-15 | 2026-07-23 | Abéché | Kits WASH | 100 | 100 | Livré | 1700 | 900 |  | 8
2026-07-02 | 2026-07-08 | Juba | Kits médicaux | 180 | 180 | Livré | 3800 | 1600 |  | 6
2026-07-05 | 2026-07-19 | Juba | Pièces détachées véhicule | 8 | 8 | Retard | 1100 | 0 | Camion immobilisé 9 jours pour panne | 14
2026-07-09 | 2026-07-16 | Juba | Carburant (fûts) | 35 | 35 | Livré | 4600 | 2500 |  | 7
2026-07-11 | 2026-07-25 | Juba | Bâches plastiques | 260 | 260 | Livré | 2100 | 1400 |  | 14
2026-07-14 | 2026-07-21 | Juba | Kits WASH | 90 | 90 | Livré | 1500 | 700 |  | 7
2026-07-01 | 2026-07-07 | Maiduguri | Kits médicaux | 220 | 220 | Livré | 4700 | 2100 |  | 6
2026-07-03 | 2026-07-09 | Maiduguri | Intrants nutritionnels | 300 | 300 | Livré | 3300 | 2400 |  | 6
2026-07-06 |  | Maiduguri Nord | Intrants nutritionnels | 150 | 0 | Rupture | 0 | 0 | Carnet papier site secondaire, saisi a posteriori
2026-07-10 | 2026-07-16 | Maiduguri | Bâches plastiques | 400 | 400 | Livré | 2900 | 2000 |  | 6
2026-07-13 | 2026-07-22 | Maiduguri | Kits WASH | 130 | 130 | Livré | 2000 | 1000 |  | 9
2026-07-16 | 2026-07-24 | Maiduguri | Carburant (fûts) | 30 | 30 | Livré | 3900 | 1800 |  | 8
2026-07-18 | 2026-07-26 | Goma | Carburant (fûts) | 25 | 25 | Livré | 3400 | 1600 |  | 8
2026-07-20 | 2026-07-28 | Abéché | Pièces détachées véhicule | 6 | 6 | Livré | 800 | 0 |  | 8
2026-07-21 | 2026-07-27 | Juba | Intrants nutritionnels | 210 | 210 | Livré | 2700 | 1900 |  | 6
2026-07-22 | 2026-08-02 | Maiduguri | Kits médicaux | 160 | 160 | Retard | 3100 | 1400 | Retard contrôle qualité | 11

## Tableau de bord KPI
TABLEAU DE BORD KPI LOGISTIQUE — JUILLET 2026
Les cellules ci-dessous sont calculées automatiquement à partir de l'onglet "Données brutes". Ne pas saisir de valeur en dur.
Taux de rupture de stock global |  | Lead time moyen (jours, commandes livrées) |  | Coût par bénéficiaire (USD)
12% |  | 7.8947 |  | 1.9224
Récapitulatif par site
Site | Taux de rupture | Lead time moyen (j) | Coût / bénéficiaire (USD) | Nb lignes
Goma | 16.67% | 9.75 | 2 | 6
Abéché | 16.67% | 7.2 | 1.9048 | 6
Juba | 0% | 8 | 1.9506 | 6
Maiduguri | 0% | 7 | 1.8598 | 6
Note : "Maiduguri Nord" (orthographe non standardisée dans les données brutes) n'est volontairement pas listé ici — voir Module 03-Exercices sur les pièges de saisie incohérente.