## Rapport Financier
RAPPORT FINANCIER BAILLEUR — SUIVI PAR RUBRIQUE BUDGÉTAIRE
Module 05 — Rapports Financiers pour Bailleurs · Formation en Gestion Financière d'une ONG Humanitaire · BK-BOOST Ltd.
Organisation : |  |  |  | Période couverte : |  | Ex. : Trimestre 3 — 01/01/2026 au 31/03/2026
Nom du projet : |  |  |  | Devise de rapportage : |  | Ex. : EUR / USD
Bailleur : |  | ECHO / USAID-BHA / Agence onusienne (à préciser) |  | Taux de change appliqué : |  | Taux fixe contractuel si ECHO
N° de contrat / award : |  |  |  | Préparé par / date :
N° | Rubrique budgétaire | Budget alloué | Dépenses cumulées à date | Solde disponible | % consommé | Justificatifs (3-way match) statut & référence | Dernière vérification
1 | A. Ressources humaines | 48000 | 36500 | 11500 | 76.04% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
2 | B. Transport & distribution | 62000 | 51200 | 10800 | 82.58% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
3 | C. Équipement & fournitures NFI | 95000 | 88400 | 6600 | 93.05% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
4 | D. Fonctionnement bureau/base | 18000 | 12100 | 5900 | 67.22% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
5 | E. Renforcement de capacités / formations | 9000 | 4200 | 4800 | 46.67% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
6 | F. Suivi-évaluation (MEAL) | 11000 | 6800 | 4200 | 61.82% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
7 | G. Coûts de support / overhead | 14000 | 9950 | 4050 | 71.07% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
8 | H. Imprévus / ligne de contingence | 6000 | 0 | 6000 | 0% | À compléter — statut par pièce (Complet / À confirmer)
| TOTAL PROJET | 263000 | 209150 | 53850 | 79.52%
Seuil de flexibilité budgétaire du bailleur (ex. 10 % chez ECHO) :
| Seuil de flexibilité (%) | 10% | Toute rubrique dont le % consommé dépasse le budget alloué + ce seuil doit déclencher une vérification d'imputation ou une demande d'avenant avant soumission.
Colonne « Justificatifs » : ne marquer une ligne « Complet » que si les 3 pièces du 3-way match (contrat/bon de commande, facture, preuve de paiement) sont réunies et se recoupent. Voir 01-théorie.md et 02-outils.md du Module 05.

## Synthèse
SYNTHÈSE & PRÉPARATION À LA SOUMISSION
Calculée automatiquement à partir de l'onglet « Rapport Financier » — ne pas modifier les formules.
Indicateur | Valeur | Interprétation
Budget total du projet | 263000 | Budget global toutes rubriques confondues.
Dépenses cumulées à date | 209150 | Doit correspondre à la comptabilité analytique de la période rapportée.
Solde disponible | 53850 | À rapprocher du taux d'avancement programmatique réel.
% global consommé | 79.52% | Comparer à l'avancement calendaire du projet — un écart important doit être expliqué.
Nombre de rubriques | 8 | Nombre de lignes budgétaires actives sur le projet.
Rubriques à justificatifs incomplets | 8 | Doit être à zéro avant toute soumission au bailleur.
Avant soumission : vérifier que « Rubriques à justificatifs incomplets » = 0 et que ce rapport a été réconcilié avec le rapport narratif via checklist-reconciliation-finance-programme.docx.