RAPPORT D'AUDIT INTERNE — GABARIT CCCE Formation en Audit, Transparence et Conformité des ONGs — Module 08 — BK-BOOST Ltd.

Objectif : fournir le squelette complet d'un rapport d'audit interne, du cadrage de mission au plan d'action priorisé, prêt à être dupliqué pour chaque mission. Les zones en gris italique sont à compléter ; les zones en texte noir sont des exemples illustratifs.

1. Informations sur la mission

| Référence de la mission | Ex. : AI-2026-BUNIA-04 |
| --- | --- |
| Dates de la mission | Date de début — date de fin du travail de terrain |
| Auditeur(s) assigné(s) | Nom(s) et fonction(s) |
| Périmètre audité | Base / cycle (achats, RH, trésorerie...) / période couverte |
| Destinataires du rapport | Direction Pays, Conseil, comité d'audit, bailleur concerné... |

2. Résumé exécutif

Une page maximum. Rédigé en dernier, une fois tous les constats CCCE finalisés et les recommandations priorisées — jamais avant.

Contexte et périmètre (3-4 lignes)

Rappel bref du contexte de la mission, du périmètre couvert et de la méthode appliquée.

Niveau d'assurance global

Ex. : assurance modérée — le dispositif de contrôle interne présente des faiblesses significatives sur le cycle achats, sans indice de fraude avérée à ce stade.

Recommandations les plus prioritaires (5 maximum)

1. — Recommandation la plus critique, renvoyée au constat correspondant en section 3.

2. —

3. —

3. Constats d'audit détaillés — méthode CCCE

Un bloc par constat. Dupliquez le bloc vierge en fin de section pour chaque nouveau constat. Exemples illustratifs ci-dessous, tirés d'un cas type (mission achats, base de Bunia).

| CONSTAT C-01 — Achats sans procès-verbal de comité |  |
| --- | --- |
| CONSTAT | Sur 12 dossiers d'achat supérieurs à 1 000 USD examinés sur la période janvier-juin, 3 dossiers (fournitures médicales, 8 100 USD au total) ne contiennent aucun procès-verbal de comité d'achat. |
| CRITÈRE | Manuel de procédures achats de l'organisation, section 4.2 : tout achat supérieur à 1 000 USD requiert un procès-verbal de comité d'achat signé par trois membres avant exécution. |
| CAUSE | Le comité d'achat (chef de base, log, finance) ne parvient pas à réunir le quorum dans les délais imposés par les urgences opérationnelles ; les décisions sont prises de façon informelle depuis au moins 6 mois, puis exécutées directement par le log. |
| EFFET | 8 100 USD de dépenses exposées à un classement en inéligibles par le bailleur institutionnel concerné en cas d'audit externe, avec risque de remboursement direct. |
| RECOMMANDATION | Formaliser un comité d'achat à quorum réduit (2 membres) pour les décisions urgentes, avec PV signé et archivé sous 48h ; revue mensuelle du log des achats par le Coordinateur Logistique régional. |
| PRIORITÉ | Prioritaire (risque élevé — mise en œuvre rapide) |
| RESPONSABLE | Log Manager de base, sous supervision du Coordinateur Logistique régional |
| ÉCHÉANCE | 30 jours à compter de la diffusion du rapport |

| CONSTAT C-02 — Absence de séparation des tâches paie / pointage |  |
| --- | --- |
| CONSTAT | Sur la base auditée, la même personne (Assistant RH) prépare les feuilles de pointage mensuelles, saisit la paie dans le logiciel et distribue les salaires en espèces aux employés journaliers. |
| CRITÈRE | Politique RH du siège, section 6 : les fonctions de préparation, de validation et de paiement de la paie doivent être exercées par trois personnes distinctes, ou à défaut faire l'objet d'une supervision croisée documentée. |
| CAUSE | L'équipe RH de la base ne compte qu'une seule personne depuis le départ non remplacé de l'Assistant Administratif, il y a environ 4 mois ; aucune mesure de supervision compensatoire n'a été mise en place dans l'intervalle. |
| EFFET | Risque de salariés fictifs (ghost workers) ou de surpaiement non détecté sur la masse salariale journalière, estimée à environ 6 200 USD par mois pour cette base. |
| RECOMMANDATION | À défaut de recrutement immédiat, mettre en place une supervision croisée mensuelle : le Coordinateur Terrain contresigne la liste de paie avant paiement et effectue un pointage physique aléatoire d'un échantillon d'employés journaliers. |
| PRIORITÉ | Prioritaire (risque élevé — mise en œuvre rapide) |
| RESPONSABLE | Coordinateur Terrain, en lien avec le Coordinateur RH régional |
| ÉCHÉANCE | 15 jours à compter de la diffusion du rapport |

| CONSTAT C-03 — [à compléter] |  |
| --- | --- |
| CONSTAT | Le fait vérifié, avec chiffre et source documentaire précise. |
| CRITÈRE | La norme, procédure interne ou exigence bailleur applicable, citée précisément (référence du document et section). |
| CAUSE | La raison de l'écart, recherchée et vérifiée pendant la mission — jamais supposée depuis le bureau. |
| EFFET | La conséquence réelle, chiffrée ou qualifiée, si l'écart n'est pas corrigé. |
| RECOMMANDATION | Une action concrète et vérifiable, directement liée à la cause identifiée. |
| PRIORITÉ | Prioritaire / Moyenne / Faible (voir grille-priorisation-recommandations.xlsx) |
| RESPONSABLE | Nom et fonction — jamais un service ou une entité collective. |
| ÉCHÉANCE | Date précise, réaliste au regard de la cause identifiée. |

4. Synthèse des recommandations priorisées

Reprise synthétique des recommandations issues de la section 3, classées par priorité. Le détail du calcul de priorité (risque × facilité de mise en œuvre) est disponible dans grille-priorisation-recommandations.xlsx, à joindre en annexe du rapport.

| Réf. constat | Recommandation (résumé) | Priorité | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Formaliser et documenter le comité d'achat (PV signé) pour tout achat > 1 000 USD | Prioritaire | Log Manager base | 30 jours |
| C-02 | Régulariser la ségrégation des tâches paie / pointage sur la base concernée | Prioritaire | Coordinateur RH | 60 jours |

5. Annexes

Liste des documents consultés (contrats, factures, PV, politiques internes...)

Liste des personnes rencontrées (nom, fonction, date d'entretien)

Grille de priorisation des recommandations (grille-priorisation-recommandations.xlsx)

Autres pièces justificatives citées dans les constats

6. Validation

| Rédigé par (nom, fonction) | Revu par (nom, fonction) | Approuvé par (nom, fonction) |
| --- | --- | --- |
| Date | Date | Date |